## Overview
Test case Overview
| Project Name: | Hear and Note
| Project Number: |  | Test Quantity
| Publication Date: | 2018-12-14 | Test Standpoints | Untested | OK | Not OK | Total
|  |  | System Test | 2 | 3 | 4 | 9
|  |  | 2 | 22 | 22 | 22 | 66
|  |  | 3 | 32 | 32 | 32 | 96
| Related Document: |  | 4 | 42 | 42 | 42 | 126
|  |  | 5 | 52 | 52 | 52 | 156
|  |  | 6 | 62 | 62 | 62 | 186
|  |  | 7 | 72 | 72 | 72 | 216
|  |  | Number of Testcase | 284 | 285 | 286 | 855
Related Software:
Note
Approval:
Name and Organization
Concurrence:
Name and Organization
Your logo here!

## Operation Test
Project: | Hear and Note |  |  | Result: | OK: | 3 | Tested and result is correct
ID Fmt: | (SheetNo).(Med Point).(Sub Point)-(Testcase ID) |  |  |  | Not OK: | 3 | Tested and result is not correct
Big Point: | Operation Test |  |  |  | Untested: | 0 | Pending test
|  |  |  | Total: |  | 6
1. | Test đăng nhập
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
1 | Không nhập tài khoản hoặc mật khẩu | chỉ nhập tên tài khoản hoặc mật khẩu, hoặc không nhập cả tài khoản và mật khẩu | hiển thị thông báo yêu cầu nhập tài khoản, mật khẩu |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-1 |  |  |  |  | DungVV
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
981 |  |  |  |  | 14/12/2018
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
2 | nhập đúng tài khoản và mật khẩu | nhập tài khoản và mật khẩu đã được tạo | đăng nhập thành công |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-2 |  |  |  |  | DungVV
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
933 |  |  |  |  | 14/12/2018
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
3 | Nhập sai mật khẩu | nhập mật khẩu sai | hiển thị thông báo nhập mật khẩu sai, yêu cầu nhập lại mật khẩu |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-3 |  |  |  |  | DungVV
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
921 |  |  |  |  | 14/12/2018
2. | Test chức năng
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
4 | File Mpeg có thời lượng 3s | 1. Add film mpeg 2. Mo VLC 3. Gõ địa chỉ 192.168.0.5 | Xem được phim |  | Not OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.2.2-2 |  |  |  |  | DinhPX
Online ID |  |  |  |  | Test Date
922 |  |  |  |  | 20/08/2008
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
4 | File Mpeg | 1. Add film mpeg 2. Mo VLC 3. Gõ địa chỉ 192.168.0.5 | Xem được phim |  | Not OK |  | BUG213
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-2 |  |  |  |  | DinhPX | AnhDV | TienND
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
823 |  |  |  |  | 20/08/2008 | 23/08/2008
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
5 | File Mpeg | 1. Add film mpeg 2. Mo VLC 3. Gõ địa chỉ 192.168.0.5 | Xem được phim |  | Not OK |  | BUG213
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-2 |  |  |  |  | DinhPX | AnhDV | TienND
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
823 |  |  |  |  | 20/08/2008 | 23/08/2008
Note on H27: Kết quả test: OK / Not OK
Note on J27: Ánh xạ tới ID tương ứng của Bug được ghi nhận trong BugList
Note on A28: Số thứ tự tăng dần testcase, không phần biệt sheet,...
Note on H29: Người thực hiện test
Note on I29: Người chịu trách nhiệm về lỗi
Note on J29: Người sửa lỗi
Note on A30: SheetNo.Suite.Suite-CaseNo CaseNo tăng dần và lặp lại từ 1 giữa các Suite-Point khác nhau
Note on H31: Ngày thực hiện test
Note on I31: Ngày test lại, trong trường hợp lần test trước có lỗi
Note on A32: ID tương ứng của TestLink