## Overview
Test case Overview
| Project Name: | Website đặt phòng khách sạn
| Project Number: | 1 | Test Quantity
| Publication Date: | 2018-12-16 | Test Standpoints | Untested | OK | Not OK | Total
|  |  | GUI Test | 0 | 7 | 0 | 7
|  |  | Function Test | 0 | 11 | 3 | 14
|  |  | Number of Testcase | 0 | 18 | 3 | 21
| Related Document: | Không có
Note
| Related Software: | Không có
Approval: |  | Company DHKT
Name and Organization
Concurrence: |  | ĐHBKHN
Name and Organization
Your logo here!

## Operation Test
Project: | Website đặt phòng khách sạn |  |  | Result: | OK: | 18 | Tested and result is correct
ID Fmt: | (SheetNo).(Med Point).(Sub Point)-(Testcase ID) |  |  |  | Not OK: | 3 | Tested and result is not correct
Big Point: | Operation Test |  |  |  | Untested: | 0 | Pending test
|  |  |  | Total: |  | 21
1. | Test đăng nhập
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
1 | Không nhập tài khoản hoặc mật khẩu | Nhập mật khẩu hoặc tải khoản, trường còn lại để trống | hiển thị thông báo yêu cầu nhập tài khoản hoặc mật khẩu |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-1 |  |  |  |  | DungVV
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
981 |  |  |  |  | 14/12/2018
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
2 | nhập đúng tài khoản và mật khẩu | nhập tài khoản và mật khẩu đã được tạo | đăng nhập thành công |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-2 |  |  |  |  | DungVV
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
933 |  |  |  |  | 14/12/2018
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
3 | Nhập sai mật khẩu | nhập mật khẩu sai | hiển thị thông báo nhập mật khẩu sai, yêu cầu nhập lại mật khẩu |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
1.1-3 |  |  |  |  | DungVV
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
921 |  |  |  |  | 14/12/2018
2. | test chức năng tìm kiếm
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
4 | Phân biệt chữ hoa chữ thường | 1. Nhập thông tin tìm kiếm bằng chữ thường 2. thông tin tìm kiếm bao gồm cả chữ hoa 3. nhấn tìm kiếm | Tìm được thông tin yêu cầu |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
2.1-1 |  |  |  |  | DungVV
Online ID |  |  |  |  | Test Date
922 |  |  |  |  | 15/12/2018
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
5 | Nhập thừa dấu cách | 1. nhập thông tin tìm kiếm mà có nhiều khoảng trắng 2. nhấn tìm kiếm | Tìm được thông tin yêu cầu |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
2.1-2 |  |  |  |  | DungVV
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
888 |  |  |  |  | 15/12/2018
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
6 | Thông tin nhập vào tìm kiếm không theo trật tự | 1. Nhập từ khóa tìm kiếm không theo trình tự 2. Nhấn tìm kiếm | Tìm được thông tin yêu cầu |  | Not OK |  | BUG213
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
2.1-3 |  |  |  |  | DungVV | KhiemND | HangNT
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
823 |  |  |  |  | 15/12/2018 | 15/12/2018
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
7 | Thông tin tìm kiếm không có. | 1. Nhập từ khóa tìm kiếm 2. Nhấn tìm kiếm | Hiển thị thông báo không tìm kiếm được |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
2.1-4 |  |  |  |  | DungVV
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
917 |  |  |  |  | 15/12/2018
3. | Test chức năng thêm mới khách sạn
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
8 | Mã khách sạn để trống hoặc nhâp kí tự " " | 1. Mở giao diện Thêm mới khách sạn 2. Mã khách sạn để trống hoặc nhập ký tự " " 3. Ấn Tap chuyển sang trường Tên khách sạn hoặc Lưu | - Hiển thị thông báo "Đây là trường bắt buộc " cạnh Mã khách sạn - Focus con trỏ vào Mã khách sạn |  | Not OK |  | BUG311
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
3.1-1 |  |  |  |  | Hangttm | KhiemND | HangNT
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
999 |  |  |  |  | 15/12/2018 | 15/12/2018
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
9 | Tên khách sạn không nhập hoặc nhập ký tự " " | 1. Mở giao diện Thêm mới khách sạn 2. Tên khách sạn để trống hoặc nhập ký tự " " 3. Ấn Tap chuyển sang trường Mô tả hoặc Lưu | - Hiển thị thông báo "Đây là trường bắt buộc " cạnh Tên khách sạn - Focus con trỏ vào Tên khách sạn |  | Not OK |  | BUG312
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
3.1-2 |  |  |  |  | Hangttm | KhiemND | HangNT
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
998 |  |  |  |  | 15/12/2018 | 15/12/2018
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
10 | Mã khách sạn nhập ký tự đặc biệt | 1. Mở giao diện Thêm mới khách sạn 2. Mã khách sạn nhập chuỗi ký tự dang: @1!#$% 3. Ấn Tap chuyển sang trường Tên khách sạn hoặc Lưu | - Hiển thị thông báo "Không đúng định dạng" cạnh Mã khách sạn - Focus con trỏ vào Mã khách sạn |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
3.1-3 |  |  |  |  | Hangttm
Online ID |  |  |  |  | Test Date
997 |  |  |  |  | 15/12/2018
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
11 | Tên khách sạn nhập ký tự đặc biệt | 1. Mở giao diện Thêm mới khách sạn 2. Tên khách sạn nhập chuỗi ký tự dang: @1!#$% 3. Ấn Tap chuyển sang trường Mô tả hoặc Lưu | - Hiển thị thông báo "Không đúng định dạng" cạnh Tên khách sạn - Focus con trỏ vào Tên khách sạn |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
3.1-4 |  |  |  |  | Hangttm
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
996 |  |  |  |  | 15/12/2018
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
12 | Check maxlength trường Mã khách sạn | Nhập vào textbox Mã khách sạn > 50 ký tự | Nhập được 50 ký tự đầu tiên, các ký tự tiếp theo không nhập được |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
3.1-5 |  |  |  |  | Hangttm
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
995 |  |  |  |  | 15/12/2018
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
13 | Check maxlength trường Tên khách sạn | Nhập vào textbox Tên khách sạn > 255 ký tự | Nhập được 255 ký tự đầu tiên, các ký tự tiếp theo không nhập được |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
3.1-6 |  |  |  |  | Hangttm
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
996 |  |  |  |  | 15/12/2018
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
14 | Kiểm tra Thêm mới thành công | 1. Mở giao diện Thêm mới khách sạn 2. Nhập các trường dữ liệu đúng định dạng 3. Nhấn Lưu | - Hiển thị thông báo "Thêm mới thành công" - Quay lại danh sách, hiển thị khách sạn vừa được thêm mới - Tổng sô khách sạn tăng thêm 1 |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
3.1-7 |  |  |  |  | Hangttm
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
994 |  |  |  |  | 15/12/2018
4. | Test chức năng sửa khách sạn
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
15 | Mã khách sạn nhập ký tự đặc biệt | 1. Mở giao diện Sửa khách sạn 2. Mã khách sạn nhập chuỗi ký tự dang: @1!#$% 3. Ấn Tap chuyển sang trường Tên khách sạn hoặc Lưu | - Hiển thị thông báo "Không đúng định dạng" cạnh Mã khách sạn - Focus con trỏ vào Mã khách sạn |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
4.1-1 |  |  |  |  | Hangttm
Online ID |  |  |  |  | Test Date
993 |  |  |  |  | 15/12/2018
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
16 | Tên khách sạn nhập ký tự đặc biệt | 1. Mở giao diện Sửa khách sạn 2. Tên khách sạn nhập chuỗi ký tự dang: @1!#$% 3. Ấn Tap chuyển sang trường Mô tả hoặc Lưu | - Hiển thị thông báo "Không đúng định dạng" cạnh Tên khách sạn - Focus con trỏ vào Tên khách sạn |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
4.1-2 |  |  |  |  | Hangttm
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
992 |  |  |  |  | 15/12/2018
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
17 | Check maxlength trường Mã khách sạn | Nhập vào textbox Mã khách sạn > 50 ký tự | Nhập được 50 ký tự đầu tiên, các ký tự tiếp theo không nhập được |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
4.1-3 |  |  |  |  | Hangttm
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
991 |  |  |  |  | 15/12/2018
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
18 | Check maxlength trường Tên khách sạn | Nhập vào textbox Tên khách sạn > 255 ký tự | Nhập được 255 ký tự đầu tiên, các ký tự tiếp theo không nhập được |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
4.1-4 |  |  |  |  | Hangttm
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
990 |  |  |  |  | 15/12/2018
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
19 | Kiểm tra sửa khách sạn thành công | 1. Mở giao diện Sửa khách sạn 2. Cập nhật các trường dữ liệu đúng định dạng 3. Nhấn vào button Cập nhật | - Hiển thị thông báo "Sửa thành công" - Quay lại danh sách, hiển thị dữ liệu của khách sạn vừa được sửa - Tổng sô khách sạn giữ nguyên không thay đổi |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
4.1-5 |  |  |  |  | Hangttm
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
989 |  |  |  |  | 15/12/2018
5. | Test chức năng Xóa khách sạn
No. | Subtopic(abnormality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
20 | Kiểm tra định dạng thông báo Xóa | Chọn Xóa khách sạn muốn Xóa | - Hiển thị thông báo "Bạn chắc chắn không? Khách sạn $tenkhachsan sẽ bị xóa!" - Button Không, Có sắp xếp theo thứ tự từ trái qua phải - Button Có có màu khác so với Không |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
5.1-1 |  |  |  |  | Hangttm
Online ID |  |  |  |  | Test Date
988 |  |  |  |  | 15/12/2018
No. | Subtopic(normality) | Description | Expected Result |  | Result |  | Bug ID | Comment
21 | Kiểm tra Xóa thành công | 1. Chọn Xóa khách sạn muốn xóa 2. Chọn Có | - Hiển thị thông báo "Xóa thành công" - Quay lại danh sách, khách sạn vừa xóa không còn hiển thi trên danh sách - Tổng số khách sạn giảm đi 1. |  | OK
ID |  |  |  |  | Tester | Resp | Repairer
5.1-2 |  |  |  |  | Hangttm
Online ID |  |  |  |  | Test Date | Cpl. Date
987 |  |  |  |  | 15/12/2018
Note on H27: Kết quả test: OK / Not OK
Note on J27: Ánh xạ tới ID tương ứng của Bug được ghi nhận trong BugList
Note on A28: Số thứ tự tăng dần testcase, không phần biệt sheet,...
Note on H29: Người thực hiện test
Note on I29: Người chịu trách nhiệm về lỗi
Note on J29: Người sửa lỗi
Note on A30: SheetNo.Suite.Suite-CaseNo CaseNo tăng dần và lặp lại từ 1 giữa các Suite-Point khác nhau
Note on H31: Ngày thực hiện test
Note on I31: Ngày test lại, trong trường hợp lần test trước có lỗi
Note on A32: ID tương ứng của TestLink
Note on H64: Kết quả test: OK / Not OK
Note on J64: Ánh xạ tới ID tương ứng của Bug được ghi nhận trong BugList
Note on A65: Số thứ tự tăng dần testcase, không phần biệt sheet,...
Note on H66: Người thực hiện test
Note on I66: Người chịu trách nhiệm về lỗi
Note on J66: Người sửa lỗi
Note on H68: Ngày thực hiện test
Note on I68: Ngày test lại, trong trường hợp lần test trước có lỗi
Note on A69: ID tương ứng của TestLink
Note on H95: Kết quả test: OK / Not OK
Note on J95: Ánh xạ tới ID tương ứng của Bug được ghi nhận trong BugList
Note on A96: Số thứ tự tăng dần testcase, không phần biệt sheet,...
Note on H97: Người thực hiện test
Note on I97: Người chịu trách nhiệm về lỗi
Note on J97: Người sửa lỗi
Note on A98: SheetNo.Suite.Suite-CaseNo CaseNo tăng dần và lặp lại từ 1 giữa các Suite-Point khác nhau
Note on H99: Ngày thực hiện test
Note on I99: Ngày test lại, trong trường hợp lần test trước có lỗi
Note on A100: ID tương ứng của TestLink
Note on A104: SheetNo.Suite.Suite-CaseNo CaseNo tăng dần và lặp lại từ 1 giữa các Suite-Point khác nhau
Note on A110: SheetNo.Suite.Suite-CaseNo CaseNo tăng dần và lặp lại từ 1 giữa các Suite-Point khác nhau
Note on A116: SheetNo.Suite.Suite-CaseNo CaseNo tăng dần và lặp lại từ 1 giữa các Suite-Point khác nhau
Note on A122: SheetNo.Suite.Suite-CaseNo CaseNo tăng dần và lặp lại từ 1 giữa các Suite-Point khác nhau
Note on H126: Kết quả test: OK / Not OK
Note on J126: Ánh xạ tới ID tương ứng của Bug được ghi nhận trong BugList
Note on A127: Số thứ tự tăng dần testcase, không phần biệt sheet,...
Note on H128: Người thực hiện test
Note on I128: Người chịu trách nhiệm về lỗi
Note on J128: Người sửa lỗi
Note on A129: SheetNo.Suite.Suite-CaseNo CaseNo tăng dần và lặp lại từ 1 giữa các Suite-Point khác nhau
Note on H130: Ngày thực hiện test
Note on I130: Ngày test lại, trong trường hợp lần test trước có lỗi
Note on A131: ID tương ứng của TestLink
Note on A135: SheetNo.Suite.Suite-CaseNo CaseNo tăng dần và lặp lại từ 1 giữa các Suite-Point khác nhau